# T01 · 团队章程与项目启动

课程：AI 智能体工程化项目实战 ｜ 讲次：第 01 讲 ｜ 学时：4 ｜ 本讲分值：1.5 分 组别： ｜ 成员： ｜ 日期：

## 一、委托背景（企业原话）

3 号线主传动电机异响，老周要的不是 27 页报告，而是「哪天停、停多久、要几个人、备件有没有」。集团数字化部把这件事立为试点项目，交给你们团队，要求 16 周内交出可验收的系统。

## 二、任务目标

建立团队协作机制，明确 6 个岗位的交付责任

画出项目全景：从传感器到工单的完整链路

建立可追踪的工件看板（16 项）

## 三、交付物清单

| 序号 | 文件 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | README.md | 组名、成员、角色、协作规约（分支/提交/评审） |
| 2 | 团队章程.md | 角色职责、决策机制、冲突处理、会议节奏 |
| 3 | 看板截图.png | 16 张工件任务卡，含负责人与截止周 |

## 四、约束条件

4–5 人一组，6 个角色必须全部有人认领（可兼任）

仓库必须私有或组内可见，禁止公开企业数据

本周内不得写任何业务代码，先把规矩定下来

## 五、实施步骤

组队并确定组名（5 分钟）

认领角色，写清「我交付什么、我向谁交付」（10 分钟）

建 Git 仓库与目录结构（15 分钟）

写 README 与协作规约（20 分钟）

建看板，16 张卡分配到人（15 分钟）

提交首个 commit 并截图（5 分钟）

## 六、验收标准（DoD）

[ ] 6 个角色全部有人认领，且每人能说出自己的交付物

[ ] README 含组名、成员、角色、协作规约四部分

[ ] 目录含 artifacts/、docs/、src/、tests/

[ ] 看板 16 张卡齐全，每张有负责人

[ ] 全组能说出课程最终交付物是什么

## 七、评分（本讲）

| 评分点 | 权重 |
| --- | --- |
| 章程完整性 | 40% |
| 仓库规范性 | 30% |
| 路演表达 | 30% |

## 八、提交要求

位置：小组仓库 artifacts/T01_团队章程与项目启动/

命名：T01_团队章程与项目启动_第N组_v1

截止：本讲课后 48 小时内（逾期 ×0.8，超过 1 周不计分）

必写：同目录 README.md（做了什么、怎么验证、遗留问题）

## 九、思考题

老周为什么不要报告？他要的是什么？

如果团队里没人愿意做测试，会发生什么？

你认为本项目最大的交付风险是什么？